## Riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia / Plan de Mitigación
R-01 | Desarrollar un software no compatible con el hardware o servidores de otros países. | Media-Alta | Alta | Realizar pruebas en entornos virtuales y en servidores de diferentes configuraciones. Documentar requerimientos mínimos de compatibilidad.
R-02 | Retraso en la entrega de tareas debido a carga académica u otros compromisos. | Alta | Alta | Planificación semanal en Jira, uso de sprints cortos y revisiones los viernes. Redistribución de tareas si hay atrasos.
R-03 | Pérdida de datos por fallas en la base de datos o sincronización. | Media | Alta | Configurar respaldos automáticos, replicación entre servidores y pruebas de restauración.
R-04 | Fallos en la sincronización de la base de datos interconectada globalmente. | Media | Alta | Implementar políticas de consistencia eventual, priorizar sincronización incremental y validación post-envío.
R-05 | Incompatibilidad o errores entre las versiones de las herramientas (React, Django, PostgreSQL). | Media | Media | Mantener control de versiones estable, usar entornos virtuales (venv), y pruebas de integración antes del despliegue.
R-06 | Falta de cumplimiento con normativas de privacidad infantil (COPPA/GDPR). | Media | Alta | Minimizar recolección de datos, incluir consentimiento parental, y revisar requerimientos legales antes de la entrega.
R-07 | Problemas de seguridad o vulnerabilidad en el sistema. | Media | Alta | Aplicar cifrado en base de datos y comunicaciones (SSL/TLS), realizar test de seguridad y auditoría básica.
R-08 | Escasa disponibilidad o fallas del servidor compartido o cloud durante pruebas. | Media | Media | Contar con backup local y espejo del repositorio, usar entornos alternativos (localhost, contenedores).
R-09 | Baja participación o disponibilidad del docente guía o revisores del proyecto. | Baja | Media | Mantener comunicación constante vía correo institucional y Jira; registrar entregas con fechas claras.
R-10 | Dificultades de integración entre diseño (Figma) y desarrollo final. | Media | Media | Revisión UI/UX semanal, prototipado validado antes de codificar, colaboración entre diseñador y desarrolladores.

## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R-01 | Desarrollar un software no compatible con el hardware o servidores de otros países. | Desarrollar un software |  |  |  |  | x |  |  | x
R-02 | Retraso en la entrega de tareas debido a carga académica u otros compromisos. | [5 empty] | x |  |  | x
R-03 | Pérdida de datos por fallas en la base de datos o sincronización. | [6 empty] | x |  | x
R-04 | Fallos en la sincronización de la base de datos interconectada globalmente. | [6 empty] | x |  | x
R-05 | Incompatibilidad o errores entre las versiones de las herramientas (React, Django, PostgreSQL). | [6 empty] | x |  |  | x
R-06 | Falta de cumplimiento con normativas de privacidad infantil (COPPA/GDPR). | [6 empty] | x |  | x
R-07 | Problemas de seguridad o vulnerabilidad en el sistema. | [6 empty] | x |  | x
R-08 | Escasa disponibilidad o fallas del servidor compartido o cloud durante pruebas. | [6 empty] | x |  |  | x
R-09 | Baja participación o disponibilidad del docente guía o revisores del proyecto. | [7 empty] | x |  | x
R-10 | Dificultades de integración entre diseño (Figma) y desarrollo final. | [6 empty] | x |  |  | x

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.