## RF
ID | Requisito | Definición | Prioridad | Relacionado con
RF01 | Registro y Perfil de Usuario | Definición: Permite al niño crear un perfil con nombre, edad, avatar y PIN simple; requiere validación parental vía email. Incluye onboarding con tutorial animado. Por qué: Asegura seguridad y personalización inicial. Cómo se relaciona: Cumple COPPA/GDPR; base para progreso guardado. | Alta | UC-01; Interfaz intuitiva (OS1)
RF02 | Gestión de Misiones y Mini-Juegos | Definición: Presenta misiones diarias/semanas con mini-juegos (ej. "Mercadito" para presupuesto). Cada uno enseña un concepto (ahorro, necesidades vs. deseos). Por qué: Core loop gamificado para aprendizaje activo. Cómo se relaciona: Refuerza decisiones financieras; evita loot boxes. | Alta | UC-02; Niveles progresivos (OS3)
RF03 | Sistema de Monedas Virtuales y Ahorro | Definición: Niños ganan/gastan monedas virtuales; divide en categorías (ahorro, gasto, metas). Barra de progreso visual. Por qué: Simula finanzas reales de forma lúdica. Cómo se relaciona: Integra con logros; no convertible a dinero real. | Alta | UC-03; Sistema de misiones (OS2)
RF04 | Sistema de Logros y Recompensas | Definición: Otorga badges/logros por completitud (ej. "Planificador Junior"); visualiza en barra/gráficos. Por qué: Motiva intrínsecamente (SDT: competencia). Cómo se relaciona: Recompensas predecibles, no aleatorias. | Alta | UC-02; Refuerzo de decisiones
RF05 | Panel Parental | Definición: Dashboard para padres: ver progreso, validar recompensas, configurar límites de tiempo. Por qué: Fomenta transferencia a vida real y supervisión ética. Cómo se relaciona: Notificaciones y reportes (ej. PDF exportable). | Media | UC-04; Validación usabilidad (OS4)
RF06 | Analytics y Registro de Eventos | Definición: Registra eventos (sesiones, misiones completadas, ahorro vs. gasto) para métricas internas. Por qué: Permite iteraciones basadas en datos. Cómo se relaciona: Anonimizado; soporta evaluación pre/post. | Media | UC-05; Documentación (OS5)
RF07 | Evaluación de Aprendizaje | Definición: Administra tests cortos (5-8 preguntas) pre/post por nivel; calcula puntaje y notifica padres. Por qué: Mide impacto (mejora +30%). Cómo se relaciona: Integra con niveles; usa preguntas múltiples. | Media | UC-05; Métricas de impacto
RF08 | Modo Multijugador Opcional | Definición: Comparar progresos anónimos con amigos (sin datos personales). Por qué: Fomenta relación (SDT). Cómo se relaciona: Baja prioridad; no en MVP inicial. | Baja | Innovación social
RF09 | Guardado Automático y Offline | Definición: Guarda progreso en BD; modo offline para misiones básicas con sincronización. Por qué: Mejora accesibilidad. Cómo se relaciona: Usa PostgreSQL; reanuda sesiones. | Alta | Factibilidad técnica
RF10 | Integración Educativa | Definición: Enlaces opcionales para padres a fuentes (ej. OECD/INFE). Por qué: Valida contenido. Cómo se relaciona: Alineado con revisión bibliográfica. | Baja | Fundamentación

## RNF
ID | Requisito | Definición | Criterio de Aceptación | Relacionado con
RNF01 | Usabilidad | Definición: Interfaz simple para niños: botones grandes (>44px), audio, tipografía legible, sesiones 5-12 min. Por qué: Adaptada a cognición infantil. Cómo se relaciona: Scaffolding por edad; WCAG 2.1 AA. | 80% completitud sin ayuda en pruebas. | UX/UI (Sección 8 docs)
RNF02 | Rendimiento | Definición: Respuesta <2 seg en dispositivos medianos; carga niveles <3 seg. Por qué: Evita frustración. Cómo se relaciona: Optimizado para móvil/PWA. | <5% error rate en pruebas. | Arquitectura (9.1)
RNF03 | Seguridad y Privacidad | Definición: Cifrado de datos; mínimo recopilación; consentimiento parental. Por qué: Cumple COPPA/GDPR (actualizado 2025). Cómo se relaciona: No loot boxes/microtransacciones para niños. | Auditoría legal (Anexo C). | Requisitos legales (10.3)
RNF04 | Disponibilidad y Escalabilidad | Definición: Offline para básicos; soporta 100+ usuarios; modular. Por qué: Crecimiento futuro. Cómo se relaciona: Sincronización incremental. | Soporte 100 simultáneos. | Stack técnico (Django/PostgreSQL)
RNF05 | Compatibilidad y Portabilidad | Definición: Android/iOS/PWA; idiomas español/inglés. Por qué: Acceso amplio en LATAM. Cómo se relaciona: React Native/Next.js. | 90% dispositivos modernos. | MVP (10 docs)
RNF06 | Mantenibilidad | Definición: Código modular, tests >70%; documentación. Por qué: Facilita iteraciones ágiles. Cómo se relaciona: Clean code; README. | Cumple estándares industria. | Metodologías ágiles (OS5)
RNF07 | Accesibilidad | Definición: Soporte daltonismo, audio para dislexia; modo dark. Por qué: Inclusividad. Cómo se relaciona: WCAG; pistas graduadas. | Nivel AA. | Diseño pedagógico (7)
RNF08 | Internacionalización | Definición: Strings externalizados; voz neutra. Por qué: Expansión. Cómo se relaciona: i18n en frontend. | Fácil agregar idiomas. | Relevancia LATAM

## UC
ID | Actor | Nombre del Caso de Uso | Definición (Descripción) | Precondiciones | Flujo Principal | Flujos Alternativos | Postcondiciones
UC-01 | Niño (con Padre) | Registro de Usuario Infantil | Definición: Crea cuenta validada por padre para acceso seguro. | App abierta; email padre disponible. | 1. Niño selecciona "Crear cuenta". 2. Ingresa datos básicos. 3. Sistema envía email a padre. 4. Padre valida. 5. Onboarding inicia. | Si email inválido: reintento. Si rechazo: cierre. | Cuenta creada; perfil inicializado.
UC-02 | Niño | Completar Misión Diaria | Definición: Ejecuta misión con mini-juego para ganar monedas y feedback. | Sesión iniciada; misión disponible. | 1. Sistema muestra misión (ej. "Ahorra 3 monedas"). 2. Niño juega mini-juego. 3. Toma decisión (ahorrar/gastar). 4. Recibe monedas/feedback. | Si falla: hint y reintento (3 niveles). | Misión completada; progreso actualizado.
UC-03 | Niño | Establecer Meta de Ahorro | Definición: Define objetivo financiero con barra de progreso. | Perfil activo; monedas >0. | 1. Selecciona "Nueva meta". 2. Ingresa nombre/monto. 3. Sistema guarda y muestra barra. 4. Destina monedas para avanzar. | Si monto inválido: alerta. | Meta activa; notificación a padres.
UC-04 | Padre | Monitorear Progreso (Panel Parental) | Definición: Revisa avances y ajusta configuraciones. | Login parental; cuenta vinculada. | 1. Accede dashboard. 2. Ve stats (niveles, ahorro). 3. Valida/rechaza recompensas. 4. Ajusta límites tiempo. | Si no vinculado: guía setup. | Reporte generado; cambios aplicados.
UC-05 | Niño/Sistema | Evaluación de Aprendizaje | Definición: Realiza test pre/post para medir conocimiento. | Nivel completado. | 1. Sistema presenta 5-8 preguntas. 2. Niño responde. 3. Calcula puntaje. 4. Almacena y notifica padres. | Si bajo puntaje: sugerencia repaso. | Puntaje registrado; mejora tracked.

## Cronograma
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [9 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Investigación sobre educación financiera infantil | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Definición de requisitos y casos de uso | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 7
Creación de prototipo en Figma (wireframes + UI infantil) | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
Diseño de narrativa y mecánicas de juego | bar: Fase 2 S 8 to Fase 2 S 9
Configuración de entorno y BD | bar: Fase 2 S 8
Desarrollo del primer nivel jugable (MVP) | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 11
Sprint Review 1 (presentación MVP) | bar: Fase 2 S 12
Implementación de logros y monedas virtuales | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 11
Desarrollo de niveles 2 y 3 | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 13
Desarrollo de niveles 4 y 5 (opcional según tiempo) | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
Sprint Review 2 (demo con múltiples niveles) | bar: Fase 2 S 13
Pruebas de usabilidad con usuarios simulados | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 14
Corrección de bugs y mejoras UI | bar: Fase 2 S 14
Documentación técnica y manual de usuario | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 14
Presentación y entrega final | bar: Fase 3 S 15 to Fase 3 S 18

## COSTOS
Descripción | Total horas estimadas | Observación
Esfuerzo total del equipo (3 integrantes x 200 h c/u) | 600 h | Horas académicas de desarrollo y documentación
Valor monetario | — | Sin costo (Proyecto académico sin fines comerciales)

## Roles
Integrante | Rol definido | Participación estimada | Observación
Tyhara Mujica Méndez | Diseñadora UI/UX – Desarrolladora Frontend | 33.3% | Responsable de interfaz y experiencia de usuario
Kevin Ortega Pérez | Analista / Tester | 33.4% | Responsable de pruebas y control de calidad
Alberto Lefio Carrasco | Líder de Proyecto / Desarrollador Backend | 33% | Responsable de la coordinación general y backend

## EDT
Nivel | Código | Sprint / Fase | Actividad / Entregable | Responsable(s) | Duración estimada (días) | Dependencia
1 | 1 | Sprint 1 – Análisis y Diseño |  |  | 20 | —
| 2025-01-01 | Revisión del Acta del Proyecto | Validar objetivos, alcance y roles del equipo. | Alberto Lefio | 2 | —
| 2025-02-01 | Levantamiento de requerimientos | Revisión de necesidades funcionales y no funcionales. | Kevin Ortega | 5 | 2025-01-01
| 2025-03-01 | Diseño de Interfaz (UI/UX) | Creación del prototipo y flujo visual del juego. | Tyhara Mujica | 8 | 2025-02-01
| 2025-04-01 | Validación del diseño | Aprobación del diseño por parte del equipo y docente guía. | Todo el equipo | 5 | 2025-03-01
2 | 2 | Sprint 2 – Desarrollo e Implementación |  |  | 25 | 1
| 2025-01-02 | Configuración del entorno | Instalación de herramientas y repositorio en GitHub. | Alberto Lefio | 3 | 2025-04-01
| 2025-02-02 | Desarrollo del Backend | Implementación de la base de datos y lógica del sistema. | Alberto Lefio | 10 | 2025-01-02
| 2025-03-02 | Desarrollo del Frontend | Programación de la interfaz y conexión con backend. | Tyhara Mujica | 10 | 2025-01-02
| 2025-04-02 | Pruebas internas de integración | Validación de los módulos desarrollados. | Kevin Ortega | 2 | 2.2 / 2.3
3 | 3 | Sprint 3 – Validación y Cierre |  |  | 15 | 2
| 2025-01-03 | Pruebas funcionales y corrección de errores | Ejecución de pruebas y resolución de incidencias. | Kevin / Alberto / Tyhara | 7 | 2025-04-02
| 2025-02-03 | Documentación final | Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario. | Tyhara / Kevin | 5 | 2025-01-03
| 2025-03-03 | Presentación del proyecto | Entrega y exposición final del sistema funcional. | Todo el equipo | 3 | 2025-02-03